## Projektstrukturplan (PSP)
InnoLab Projektstrukturplan (PSP)
1.1 Vorarbeit | 1.2 Projekteröffnung | 1.3 Projektmanagment | 1.4 Programmieren | 1.5 Test/Qualitätskontrolle | 1.6 Projektende
1.1.1 Besprechung | 1.2.1 Projekt erfassen | 1.3.1 Projektantrag schreiben | 1.4.1 Programming Smart Contracts on Ethereum | 1.5.1 Tests durchführen | 1.6.1 Aushändigung des Projekts
1.1.2 Themenauswahl | 1.2.2 Team organisieren | 1.3.2 Berichte - Anforderungsprofile | 1.4.2 IPFS Node Programming on Blockchain | 1.5.2 Sicherstellung der gesamten Funktionsfähigkeit | 1.6.2 Endpräsentation/Erklärung der Funktionsweise
| 1.2.3 Kommunikation einrichten | 1.3.3 Projektziele und Projektabgrenzung (Haupt-, Optional-, Nicht-Ziele) | 1.4.3 Web3 Development | 1.5.3 Verbesserungsanalyse | 1.6.3 Demonstration der Funktionalität
| 1.2.4 Verantwortlichkeiten festlegen | 1.3.4 Risikoplan erstellen | 1.4.4 Fehlerbehebung/Debugging |  | 1.6.4 Bewertung
| 1.2.5 Projektkoordination | 1.3.5 Umfeldanalyse
1.3.6 Ablauf- und Terminplanung (Meilensteine, Sprints)
1.3.7 Ressourcenplanung
1.3.8 Auswahl der Programmiersprache
1.3.9 Auswahl des Frameworks
1.3.10 Projektstrukturplan erstellen
1.3.11 Arbeitspaketspez. & Risikobeurteilung

## Projektstrukturplan (PSP) - Tab
InnoLab Projektstrukturplan
1.1 | Vorarbeit
| 1.1.1 | Besprechung
| 1.1.2 | Themenauswahl
| 1.1.3 | Budget festlegen
1.2 | Projekteröffnung
| 1.2.1 | Projekt erfassen
| 1.2.2 | Team Organisieren
| 1.2.3 | Kommunikation einrichten
| 1.2.4 | Verantwortlichkeiten festlegen
| 1.2.5 | Projektkoordination
1.3 | Projektmanagment
| 1.3.1 | Projektantrag schreiben
| 1.3.2 | Berichte - Anforderungsprofile
| 1.3.3 | Projektziele und Projektabgrenzung (Nicht-Ziele)
| 1.3.4 | Umfeldanalyse
| 1.3.5 | Ablauf- und Terminplanung
| 1.3.6 | Ressourcenplanung
| 1.3.7 | Auswahl der Programmiersprache
| 1.3.8 | Auswahl des Frameworks
| 1.3.9 | Projektstrukturplan erstellen
| 1.3.10 | Risikoplan erstellen
| 1.3.11 | Arbeitspaketspez. & Risikobeurteilung
1.5 | Programmieren
| 1.6.1 | Programming Smart Contracts on Ethereum
| 1.6.2 | SQL Database Programming on Blockchain
| 1.6.3 | Web Development
| 1.6.4 | Testen/Fehlersuche
| 1.6.5 | Fehlerbehebung/Debugging
1.6 | Test/Qualitätskontrolle
| 1.7.1 | Tests durchführen
| 1.7.2 | Sicherstellung der gesamten Funktionsfähigkeit
| 1.7.3 | Verbesserungsanalyse
1.7 | Projektende
| 1.8.1 | Aushändigung des Projekts
| 1.8.2 | Endpräsentation/ Erklärung der Funktionsweise
| 1.8.3 | Demonstration der Funktionalität
| 1.8.4 | Bewertung